## Лист1
Приложение к муниципальной программе мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения
по благоустройству, текущему ремонту придомовых территорий
и дворовых территорий включая проезды и выезды,
пешеходные дорожки, расположенные в пределах
границ муниципального образования на 2018 год
Расчет-обоснование
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Ед. измер. | Кол-во | Сумма руб | ИТОГО руб | Сроки исполнен.
1 | Текущий ремонт придомовых территорий, проездов | пос. Левашово: проезд от ул. Крайней д.6 до границы жилой застройки; проезд от ул. Высотской д.18 до границы жилой застройки; проезд от ул. Высотской д.20 до границы жилой застройки; проезд от ул. Светогорской д.25 до границы жилой застройки;проезд от ул. Крайней д.3 до границы жилой застройки; | комплекс работ | 5 | 500000 | 2500000 | 2018 II-III кв.
|  | проезд от ул.Добрая Горка д.62 до ул. Добрая Горка д.52 | комплекс работ | 1 | 700000 | 700000 | 2018 II-III кв.
|  | проезд от ул. Мира д.34 до ул. Чкалова д.39 | комплекс работ | 1 | 700000 | 700000 | 2018 II-III кв.
|  | ул. Парковая д.1, д.3, д.5а, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19 | комплекс работ | 1 | 2500000 | 2500000 | 2018 II-III кв.
|  | ИТОГО |  |  |  | 6400000
2 | Подготовка проектной документации | пос. Левашово: проезд от ул. Крайней д.6 до границы жилой застройки; проезд от ул. Высотской д.18 до границы жилой застройки; проезд от ул. Высотской д.20 до границы жилой застройки; проезд от ул. Светогорской д.25 до границы жилой застройки;проезд от ул. Крайней д.3 до границы жилой застройки; проезд от ул. Мира д.34 до ул. Чкалова д.39;проезд от ул.Добрая Горка д.62 до ул. Добрая Горка д.52 | комплекс работ | 7 | 350000 | 2450000 | 2018 I-II кв.
|  | ул. Парковая д.1, д.3, д.5а, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19 | комплекс работ | 1 | 550000 | 550000 | 2018 I-II кв.
|  | ИТОГО |  |  |  | 3000000
3 | Разработка и подготовка документации для открытия ордеров ГАТИ | МО п. Левашово | комплекс работ | 8 | 100000 | 800000 | 2018 II-III кв.
|  | ИТОГО |  |  |  | 800000
4 | Технический надзор за производством работ | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 200000 | 200000 | 2018 II-III кв.
|  | ИТОГО |  |  |  | 200000
Всего | [5 empty] | 10400000
Объем финансирования программы составляет 10 400 000 (Десять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек